## капремонт
Информация по текущему графику
капитального ремонта жилищного фонда Мозырского района на 2024 год
№ п/п | Наименование объекта, (год постройки дома) | Общая площадь жилых домов, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта
|  |  | начало, (месяц, год) | окончание, (месяц, год)
1 | 2 | 3 | 5 | 6
1. Объекты с вводом площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 58 по ул.Спортивная в аг.Козенки Мозырского района | 1852 | 01.2024 | 06.2024
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 59 по ул.Горького в аг.Козенки Мозырского района | 1849 | 01.2024 | 03.2024
3 | Капитальный ремонт жилого дома № 6 по пер.Березовый в г.Мозыре | 360 | 03.2024 | 05.2024
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по пер.Березовый в г.Мозыре | 440 | 03.2024 | 06.2024
5 | Капитальный ремонт жилого дома № 25 по бул.Юности в г.Мозыре | 5589 | 03.2024 | 06.2024
6 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по бул.Юности в г.Мозыре | 5563 | 03.2024 | 06.2024
7 | Капитальный ремонт жилого дома № 29 по бул.Юности в г.Мозыре | 5632 | 03.2024 | 06.2024
8 | Капитальный ремонт жилого дома № 126 по ул.Советская в г.Мозыре | 6931 | 04.2024 | 08.2024
9 | Капитальный ремонт жилого дома №29 по ул.Я.Коласа, в г.Мозыре | 3172 | 05.2024 | 08.2024
10 | Капитальный ремонт жилого дома № 27 по ул.Я.Коласа в г.Мозыре | 3207 | 08.2024 | 11.2024
11 | Капитальный ремонт жилого дома № 196 по ул.Советская в г.Мозыре | 1607 | 07.2024 | 09.2024
12 | Капитальный ремонт жилого дома № 194 по ул.Советская в г.Мозыре | 5764 | 2024 | 2024
13 | Капитальный ремонт жилого дома №17 по ул.Нежнова, в г.Мозыре | 5562 | 08.2024 | 12.2024
14 | Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул.Рыжкова, в г.Мозыре | 3710 | 09.2024 | 12.2024
15 | Капитальный ремонт жилого дома №11 по ул.В. Хоружей, в г.Мозыре | 4571 | 09.2024 | 12.2024
<*> Виды и объем работ при капитальном ремонте на каждом доме определяются проектно сметной документации от фактического технического состоянию дома, при проведении предпроектного технического заключения (по обследованию строительных конструкций и внутренних инженерных систем).