## Лист1
ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПРОГРАММА
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЖИЛЫХ ДОМОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КОММУНАЛЬНОМУ ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ МОЗЫРСКОГО РАЙОНА НА 2021-2025 ГОДЫ
Адрес дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь жилых домов, кв.м. | Год последнего ремонта, (отд. констр. элем.) | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ
пер.Концевой, 5 | 1959 | 2 | кирпич | 829 |  | 2021 | ремонт фасада, ремонт кровли, инженерные сети, восстановительные работы
ул.Пролетарская, 100 | 1973 | 5 | кирпич | 4423 | 2008-кровля | 2021 | ремонт фасада, ремонт кровли, инженерные сети, восстановительные работы
ул.Притыцкого, 6/2 | 1974 | 5 | панель | 3050 | 2005-т/м; 2006-кровля | 2021 | инженерные сети, восстановительные работы
ул.Пролетарская, 73 | 1974 | 5 | кирпич | 2308 |  | 2021 | ремонт фасада, ремонт кровли, инженерные сети, восстановительные работы
ул.Якуба Коласа, 19 | 1974 | 5 | сил.блоки | 2948 | 2008-кровля | 2021 | ремонт фасада, инженерные сети, восстановительные работы
ул.Нефтестроителей, 11/1 | 1974 | 5 | панель | 3009 | 2004-кровля; 2008-т/м | 2021 | инженерные сети, восстановительные работы
ул.Нефтестроителей, 11/2 | 1974 | 5 | панель | 3051 | 2004-кровля; 2008-т/м | 2021 | инженерные сети, восстановительные работы
ул.Притыцкого, 18 | 1974 | 9 | панель | 3936 | 2010-кровля; 2015-т/м | 2021 | инженерные сети, восстановительные работы
ул.Чапаева, 28 | 1974 | 5 | кирпич | 4363 | 2006-кровля | 2021 | ремонт фасада, инженерные сети, восстановительные работы
Б. Юности, 14 | 1975 | 5 | кирпич | 3141 | 2011-ВиК; отопление | 2021 | ремонт фасада, восстановительные работы
ул.Интернациональная, 96 | 1975 | 5 | кирпич | 5864 |  | 2021 | ремонт фасада, инженерные сети, восстановительные работы
ул.Нефтестроителей, 21 | 1975 | 5 | панель | 6956 | 2012-кровля | 2021 | инженерные сети, восстановительные работы
ул.Нефтестроителей, 23 | 1975 | 5 | кирпич | 4413 |  | 2021 | инженерные сети, восстановительные работы
ул.Интернациональная, 96а | 1976 | 5 | кирпич | 2340 | 2009-кровля | 2021 | ремонт фасада, инженерные сети, восстановительные работы
ул.Социалистическая,87 | 1962 | 3 | кирпич | 1140 |  | 2021 | автоматическая пожарная сигнализация
ул.Малинина Н.И., 2 | 1978 | 5 | кирпич | 1710 |  | 2021 | автоматическая пожарная сигнализация
б-р.Страконицкий, 14 | 1989 | 9 | кирпич | 3082 |  | 2021 | автоматическая пожарная сигнализация
ул.В. Хоружей, 6 | 1974 | 5 | сил.блок. | 5288 | 2011-кровля | 2022 | ремонт фасада, инженерные сети, восстановительные работы
ул.В. Хоружей, 8 | 1974 | 5 | сил.блок. | 3515 | 2010-кровля | 2022 | ремонт фасада, инженерные сети, восстановительные работы
ул.В. Хоружей, 7 | 1975 | 5 | кирпич | 3539 |  | 2022 | ремонт фасада, ремонт кровли, инженерные сети, восстановительные работы
ул.В. Хоружей, 10 | 1975 | 5 | сил.блок. | 3673 |  | 2022 | ремонт фасада, ремонт кровли, инженерные сети, восстановительные работы
ул.Притыцкого, 30 | 1975 | 9 | панель | 4132 | 2010-кровля; 2016-т/м | 2022 | инженерные сети, ремонтно восстановительные работы конструктивных эллемнтов
ул.Якуба Коласа, 11 | 1974 | 5 | кирпич | 1326 |  | 2022 | ремонт фасада, ремонт кровли, инженерные сети, восстановительные работы
ул.Притыцкого, 20/1 | 1974 | 5 | панель | 4155 | 2011-кровля; 2014-т/м | 2022 | инженерные сети, восстановительные работы
1-й пер.Интернациональный, 27 | 1977 | 5 | кирпич | 3453 | 2010-кровля | 2022 | ремонт фасада, ремонт кровли, инженерные сети, восстановительные работы
ул.Притыцкого, 32 | 1974 | 5 | сил.блок | 6017 | 2016-вх.группы | 2022 | инженерные сети, восстановительные работы
ул.Нефтестроителей, 14 | 1975 | 5 | панель | 16334 | 2012-кровля | 2022 | инженерные сети, ремонтно восстановительные работы конструктивных эллемнтов
ул.Интернациональная, 1 | 1963 | 2 | кирпич | 254 |  | 2022-2023 | ремонт фасада, ремонт кровли, инженерные сети, восстановительные работы
пер.Березовый, 10 | 1922 | 2 | кирпич | 408 |  | 2022-2023 | ремонт фасада, ремонт кровли, инженерные сети, восстановительные работы
ул.Полесская, 34 | 1975 | 5 | кирпич | 7341 | 2010-кровля | 2023 | ремонт фасада, инженерные сети, восстановительные работы
ул.Ленинская, 60 | 1976 | 9 | панель | 4954 | 2007-кровля; т/м | 2023 | ремонт фасада, инженерные сети, восстановительные работы
ул.Нежнова, 15 | 1976 | 5 | кирпич | 3943 |  | 2023 | ремонт фасада, ремонт кровли, инженерные сети, восстановительные работы
Б. Юности, 21 | 1976 | 5 | панель. | 6406 | 2001-кровля | 2023 | фасад, инженерные сети, восстановительные работы
ул.Притыцкого, 10 | 1976 | 9 | панель | 4361 | 2010-кровля; фасад | 2023 | инженерные сети, восстановительные работы
ул.Притыцкого, 2 | 1977 | 9 | панель | 4983 | 2010-кровля; фасад | 2023 | инженерные сети, восстановительные работы
ул.Я.Коласа, 25 | 1976 | 9 | кирпич | 3026 | 2010-кровля | 2023 | фасад, инженерные сети, восстановительные работы
ул.Полесская, 30 | 1977 | 5 | кирпич | 6966 | 2011-фасад; кровля | 2023 | инженерные сети, восстановительные работы
ул.Полесская, 26 | 1976 | 5 | кирпич | 6981 |  | 2023 | инженерные сети, восстановительные работы
ул.Притыцкого, 26 | 1975 | 5 | кирпич | 1446 | 2008-кровля | 2023 | ремонт фасада, инженерные сети, восстановительные работы
аг.Козенки, ул.Спортивная, 52 | 1974 | 3 | кирпич | 1379 |  | 2023 | ремонт фасада, ремонт кровли, инженерные сети, восстановительные работы
аг.Козенки, ул.Горького, 59 | 1975 | 3 | кирпич | 1849 |  | 2024 | ремонт кровли, фасада, инженерные сети, восстановительные работы
аг.Козенки, ул.Спортивная, 58 | 1975 | 3 | кирпич | 1852 | 2009-кровля | 2024 | ремонт кровли, фасада, инженерные сети, восстановительные работы
пер.Березовый, 6 | 1929 | 2 | кирпич | 360 |  | 2024 | ремонт кровли, фасада, инженерные сети, восстановительные работы
пер.Березовый, 8 | 1929 | 2 | кирпич | 440 |  | 2024 | ремонт кровли, фасада, инженерные сети, восстановительные работы
Б. Юности, 25 | 1976 | 5 | панель | 5589 | 2006-т/м; 2009-кровля | 2024 | ремонт кровли, фасада, инженерные сети, восстановительные работы
Б. Юности, 29 | 1976 | 5 | панель | 5632 | 2004-т/м | 2024 | ремонт кровли, фасада, инженерные сети, восстановительные работы
Б. Юности, 5 | 1978 | 9 | панель | 5563 | 2010-кровля | 2024 | ремонт кровли, фасада, инженерные сети, восстановительные работы
ул.Я.Коласа, 27 | 1976 | 9 | кирпич | 3207 | 2010-кровля | 2024 | ремонт кровли, фасада, инженерные сети, восстановительные работы
ул.Советская, 196 | 1976 | 5 | кирпич | 1607 |  | 2024 | ремонт кровли, фасада, инженерные сети, восстановительные работы
ул.Советская, 126 | 1976 | 5 | кирпич | 6931 |  | 2024 | ремонт кровли, фасада, инженерные сети, восстановительные работы
ул.Рыжкова, 7 | 1977 | 5 | кирпич | 3710 | 2003-кровля; 2013-отопление | 2024 | ремонт кровли, фасада, инженерные сети, восстановительные работы
ул.Советская, 194 | 1976 | 5 | кирпич | 5764 | 2012-кровля | 2024 | ремонт кровли, фасада, инженерные сети, восстановительные работы
ул.Нежнова, 17 | 1977 | 5 | кирпич | 5562 | 2008-кровля | 2024 | ремонт кровли, фасада, инженерные сети, восстановительные работы
ул.Я.Коласа, 29 | 1977 | 9 | кирпич | 3172 | 2005-кровля | 2024 | ремонт кровли, фасада, инженерные сети, восстановительные работы
ул.В. Хоружей, 11 | 1977 | 5 | кирпич | 4571 |  | 2024 | ремонт кровли, фасада, инженерные сети, восстановительные работы
ул.Полесская, 32 | 1977 | 5 | кирпич | 7539 | 2010-кровля | 2025 | инженерные сети, восстановительные работы
ул.Полесская, 28 | 1978 | 5 | кирпич | 7821 | 2008-кровля; 2011-фасад | 2025 | инженерные сети, восстановительные работы
ул.Пушкина, 39 | 1979 | 9 | кирпич | 7516 | 2010-фасад; 2013-кровля | 2025 | инженерные сети, восстановительные работы
Б. Юности, 28 | 1979 | 9 | кирпич | 6449 | 2011-кровля | 2025 | инженерные сети, восстановительные работы
ул.Нефтестроителей, 7 | 1979 | 9 | панель | 10886 | 2010-кровля; фасад | 2025 | инженерные сети, восстановительные работы
ул.Пролетарская, 71 к.1 | 1979 | 5 | панель | 3755 | 2008-кровля | 2025 | инженерные сети, восстановительные работы
ул.Пролетарская, 69 | 1979 | 5 | кирпич | 3541 | 2008-канал.; 2011-кровля | 2025 | инженерные сети, восстановительные работы
ул.Малинина Н.И., 7 | 1982 | 9 | панель | 5361 |  | 2025 | ремонт фасада, ремонт кровли, инженерные сети, восстановительные работы
п.Сосновый, 11 | 1975 | 3 | кирпич | 1029 |  | 2025 | ремонт фасада, ремонт кровли, инженерные сети, восстановительные работы
ул.В. Хоружей, 1 | 1976 | 5 | кирпич | 1300 |  | 2025 | кровля, инженерные сети, восстановительные работы
Прудок, ул.Центральная, 1 | 1976 | 3 | кирпич | 1006 |  | 2025 | инженерные сети, восстановительные работы
Б. Юности, 23 | 1975 | 5 | панель | 5203 | 2011-кровля; 2016-т/м | 2025 | инженерные сети, восстановительные работы
Б. Юности, 27 | 1975 | 5 | панель | 5238 | 2010-кровля; 2016-т/м | 2025 | инженерные сети, восстановительные работы
ул.Нефтестроителей, 10 | 1989 | 16 | кирпич | 7332 |  | 2025 | автоматическая пожарная сигнализация
ул.Интернациональная, 113 | 1971 | 5 | кирпич | 2249 |  | 2025 | автоматическая пожарная сигнализация
ул.Притыцкого, 20/2 | 1975 | 5 | панель | 5541 | 2014-т/м | 2025 | инженерные сети, восстановительные работы
ул.Нефтестроителей, 3 | 1977 | 9 | панель | 10908 | 2015-т/м | 2025 | инженерные сети, восстановительные работы
пер.Фабричный, 1 | 1961 | 2 | кирпич | 233.95 |  | 2025 | ремонтно-восстановительные работы
аг.Козенки, ул.Спортивная, 56 | 1977 | 3 | кирпич | 1855 |  | 2025 | ремонт фасада, ремонт кровли, инженерные сети, восстановительные работы
аг.Козенки, ул.Спортивная, 62 | 1977 | 3 | кирпич | 1386 |  | 2025 | ремонт фасада, ремонт кровли, инженерные сети, восстановительные работы
ул.Саета, 24 | 1978 | 6 | кирпич | 1616 | 2011-кровля | 2025 | инженерные сети, восстановительные работы
аг.Козенки, ул.Спортивная, 64 | 1978 | 3 | кирпич | 1375.15 |  | 2025 | инженерные сети, восстановительные работы
ул.Нефтестроителей, 5 | 1978 | 9 | панель | 10827 | 2013-т/м | 2025 | инженерные сети, восстановительные работы
аг.Козенки, ул.Спортивная, 68 | 1978 | 3 | кирпич | 1853 | 2008-кровля | 2025 | ремонт фасада, ремонт кровли, инженерные сети, восстановительные работы
Б. Юности, 16 | 1978 | 5 | кирпич | 1620 | 2003-кровля | 2025 | инженерные сети, восстановительные работы
Криничный, ул.Ракицкого, 1 | 1978 | 5 | кирпич | 785 | 2013-ус.балконов | 2025 | инженерные сети, восстановительные работы
Б. Юности, 9 | 1979 | 9 | панель | 4687 | 2011-кровля | 2025 | инженерные сети, восстановительные работы
ул.Притыцкого, 11 | 1979 | 5 | кирпич | 3515 | 2010-кровля | 2025 | инженерные сети, восстановительные работы
1-й пер.Интернациональный, 54 | 1979 | 5 | кирпич | 3550 | 2013-кровля | 2025 | инженерные сети, восстановительные работы
ул.В. Хоружей, 12 | 1979 | 5 | кирпич | 3548 | 2010-кровля | 2025 | инженерные сети, восстановительные работы
аг.Козенки, ул.Спортивная, 60 | 1979 | 3 | кирпич | 1855 |  | 2025 | ремонт фасада, ремонт кровли, инженерные сети, восстановительные работы
ул.В. Хоружей, 13 | 1979 | 5 | сил.блок. | 4790 | 2010-кровля; 2014-т/м | 2025 | инженерные сети, восстановительные работы
ул.Рыжкова, 3 | 1980 | 5 | кирпич | 1585 | 2006-кровля; 2013-т/м | 2025 | инженерные сети, восстановительные работы
ул.Ленинская, 64А | 1974 | 4 | кирпич | 2219 |  | 2025 | востановительно ремонтные работы конструктивных элементов, инженерных сетей
При разработке проектной документации на капитальный ремонт виды и объемы работ по каждому дому определяются от фактического технического состояния дома, на основании проведенного предпроектного обследования конструктивных элементов и внутренних инженерных систем.